รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

ของ เทศบาลตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/โอนลด | งบประมาณที่ใช้/วงเงินตามสัญญา | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา* 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3
	2. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินปรับระดับโดยการลงดินลูกรัง หมู่ 6
	3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10
	4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินปรับระดับโดยการลงดินลูกรัง หมู่ 11
 | 150,000150,000150,000150,000 | +4,000--- | 189,000139,253149,000149,000 | 1,00010,7471,0001,000 | แล้วเสร็จแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |
| ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๑.แผนงานการศึกษา ๑.๑ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๑.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑.๓ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.๑ โครงการบุญคูณลานสืบสานประเพณีของดีเชียงขวัญ ประจำปี 2567๒.๒ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ประจำปี 2567๒.๓ โครงการจัดงานวันลอยกระทง  | 50,000590,9401,300,00030,00020,000100,000 | ------ | 50,00030,00020,000100,000 | ---- | แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/โอนลด | งบประมาณที่ใช้/วงเงินตามสัญญา | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| 1 แผนงานอุการรักษาความสงบภายใน* 1. โครงการจัดตั้งจุดร่วม-จุดสกัดและอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
	2. โครงการจัดตั้งจุดร่วม-จุดสกัดและอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
 | 45,00045,000 | -- | 45,00045,000 | -- | แล้วเสร็จแล้วเสร็จ |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| ๑ แผนงานงบกลาง ๑.๑ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑.๒ โครงการผู้พิการ ๑.๓ โครงการผู้ป่วยเอดส์ | 8,073,6002,227,20030,000 | --- | 3,616,600996,60011,000 | 4,457,0001,230,60019,000 | แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จ |  |
| ยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดของประชาชนในพื้นที่ |
| ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป๑.๑ โครงการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน๑.๒ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน๒.แผนงานการศึกษา๒.๑ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)๓.แผนงานการพาณิชย์๓.๑ โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน | 36,000100,000630,000301,155 | ---248,000 | 15,00077,500196,653.52507,000 | 21,00022,500433,346.4842,155 | แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จ |  |